## Gantt
Nombre | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración | Progreso | Costo | Número de esquema | Recursos | Assignments
Delimitacion ambito del proyecto | 2019-05-06 | 2019-05-14 | 7 | 100 | 56000 | 1 | Jhon Alba | 1:100.00
Estudio de viabilidad | 2019-05-13 | 2019-05-21 | 7 | 100 | 56000 | 2 | Caroina Caro | 3:100.00
Analisis de Riesgos | 2019-05-20 | 2019-05-28 | 7 | 100 | 56000 | 3 | Kevin Rangel | 2:100.00
Estimacion | 2019-05-27 | 2019-06-04 | 7 | 100 | 56000 | 4 | Paola Pardo | 4:100.00
Requerimientos Funcionales | 2019-06-03 | 2019-06-20 | 14 | 100 | 112000 | 5 | Leonardo Menza L. | 0:100.00
Preparacion Sustentacion (Correcciones) | 2019-06-17 | 2019-07-15 | 21 | 100 | 840000 | 6 | Leonardo Menza L.;Jhon Alba;Kevin Rangel;Caroina Caro;Paola Pardo | 0:100.00;1:100.00;2:100.00;3:100.00;4:100.00
Diagramas de Caso de Uso | 2019-07-22 | 2019-07-30 | 7 | 100 | 56000 | 7 | Leonardo Menza L. | 0:100.00
Diagramas de Caso de Uso Extendido | 2019-07-29 | 2019-08-15 | 14 | 100 | 560000 | 8 | Leonardo Menza L.;Jhon Alba;Kevin Rangel;Caroina Caro;Paola Pardo | 0:100.00;1:100.00;2:100.00;3:100.00;4:100.00
Modelo Entidad Relacion | 2019-08-12 | 2019-08-20 | 7 | 100 | 56000 | 9 | Paola Pardo | 4:100.00
Diccionario de Datos | 2019-08-19 | 2019-08-27 | 7 | 100 | 56000 | 10 | Kevin Rangel | 2:100.00
Diagrama de Gantt | 2019-08-26 | 2019-09-04 | 8 | 100 | 64000 | 11 | Leonardo Menza L. | 0:100.00
Presupuesto | 2019-09-02 | 2019-09-10 | 7 | 100 | 56000 | 12 | Caroina Caro | 3:100.00
Preparacion Sustentacion (Correcciones) | 2019-09-09 | 2019-10-02 | 18 | 100 | 432000 | 13 | Kevin Rangel;Caroina Caro;Paola Pardo | 2:100.00;3:100.00;4:100.00
Deiseñar la Arquitectura | 2019-09-27 | 2019-10-10 | 10 | 100 | 80000 | 14 | Leonardo Menza L. | 0:100.00
Analisis de Vulnerabilidad de la Informacion | 2019-10-10 | 2019-10-18 | 7 | 100 | 56000 | 15 | Paola Pardo | 4:100.00
Construir Prototipo | 2019-10-14 | 2019-10-22 | 7 | 100 | 56000 | 16 | Caroina Caro | 3:100.00
Diseñar la Estructura de de Datos | 2019-10-21 | 2019-10-29 | 7 | 100 | 56000 | 17 | Jhon Alba | 1:100.00
Elaborar Base de datos | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 7 | 100 | 56000 | 18 | Kevin Rangel | 2:100.00
Elaborar Plan de Desarrollo del Software | 2019-11-04 | 2019-11-21 | 14 | 100 | 112000 | 19 | Leonardo Menza L. | 0:100.00
Desarrollo del Software | 2019-11-21 | 2021-01-13 | 300 | 90 | 4800000 | 20 | Leonardo Menza L.;Jhon Alba | 0:100.00;1:100.00
Realizar pruebas de Instalacion | 2021-01-13 | 2021-02-15 | 24 | 90 | 192000 | 21 | Caroina Caro | 3:100.00
Evaluar los Procesos del Desarrollo | 2021-02-15 | 2021-03-18 | 24 | 80 | 192000 | 22 | Leonardo Menza L. | 0:100.00
Realizar Versonamiento y Control de Cambios | 2021-03-18 | 2021-04-20 | 24 | 100 | 384000 | 23 | Jhon Alba;Paola Pardo | 1:100.00;4:100.00
Realizar Evaluacion de Procesos y Productos | 2021-04-20 | 2021-05-21 | 24 | 50 | 192000 | 24 | Kevin Rangel | 2:100.00
Elaborar Plan de Respaldo | 2021-05-21 | 2021-06-23 | 24 | 20 | 192000 | 25 | Jhon Alba | 1:100.00
Implementacion del Software | 2021-06-23 | 2021-07-26 | 24 | 0 | 768000 | 26 | Leonardo Menza L.;Kevin Rangel;Caroina Caro;Paola Pardo | 0:100.00;2:100.00;3:100.00;4:100.00
Elaborar Manual de usuario | 2021-07-26 | 2021-08-26 | 24 | 100 | 192000 | 27 | Kevin Rangel | 2:100.00
Diseñar Plan de Capacitacion | 2021-08-26 | 2021-09-28 | 24 | 100 | 192000 | 28 | Paola Pardo | 4:100.00

## Recursos
Id. | Nombre | Tarifa estándar | Coste total | Carga Total
Leonardo Menza L. | Default:1 | 8000 | 3488000 | 436
Jhon Alba | SoftwareDevelopment:2 | 8000 | 3176000 | 397
Kevin Rangel | SoftwareDevelopment:8 | 8000 | 1168000 | 146
Caroina Caro | SoftwareDevelopment:3 | 8000 | 976000 | 122
Paola Pardo | SoftwareDevelopment:3 | 8000 | 1168000 | 146